## 課題整理_0609
内容 | TODOList.xlsの「do0415補足」シートから「WonFesSys機能」列を取得した。
各機能の課題について、シート「「課題・気になる」から転記」内容のうち、すぐに決める必要があるもののみ転記した。
※転機時に記載内容を少し修正
No | WonFesSys機能 | 起票日 | 優先度 | 状態 | 完了日 | 期限 | 対応工程 | タイトル | 実装課題 | 対応内容 | コメント
1 | ログイン、ログアウト | 2018-06-25 | ― | 対象外 | 対象外 | 対象外 |  | ― | ※特になし
2 | アカウント登録・削除 | 2018-06-25 | C | 未着手 |  | ～8月3週目 | 製造 | 実装検討 | ログインユーザーが管理者の場合に、アカウント一覧画面にアカウント削除機能を出力する必要がある。ログインユーザーの権限によって、利用できる機能を制御できるようにする
3 | アカウント情報の確認 | 2018-06-25 | ― | 対象外 | 対象外 | 対象外 |  | ― | ※特になし
4 | お気に入り登録した作品、ディーラー情報の確認 | 2018-06-25 | ― | 対象外 | 対象外 | 対象外 |  | ― | ※特になし
5 | ディーラー情報の検索 | 2018-06-25 | C | 完了 | 2018-06-27 | ～6月4週目 | 外部設計 | 外部設計検討 | 検索条件に過不足がないか検討 ※ER図の再検討時に行う | No18で対応するのでクローズ
6 | ディーラー情報の検索 | 2018-06-25 | S | 完了 | 2018-06-27 | ～6月4週目 | 外部設計 | 外部設計検討 | ディーラーがもつジャンルをテーブルでの表現方法。 ディーラ×ジャンルでレコードもつと、ジャンルが多いため1テーブルのレコード数が増大して管理が大変そう。持ち方を再検討する 例えば以下。 ・ジャンルだけ別テーブルにもち、Dealerテーブルのレコード数を抑える。 ディーラ情報テーブル：ジャンルテーブル＝１：N ・ディーラがもつジャンルをビットで1カラムに収める fate,艦これ,東方 → 111 | 0619 設計中 0621 WFSのパンフ見るかぎり、1ディーラ5ジャンルぐらい。なので、ディーラ×レコードでデータをもつ。
7 | ディーラー情報の登録 | 2018-06-25 | B | 未着手 |  | ～8月1週目 | 製造 | 実装検討 | １JSP１コントローラとしすると、コントローラが増えて、管理できない。 完了系画面、エラー系画面は共通のJSPを利用するなどして、管理しやすくする。 例えば以下。 ・完了系画面は、他の完了形画面と共通のJSPにして、うまく使いまわす ・完了系画面は、１JSP１コントローラとしない
8 | ディーラー情報をお気に入り登録 | 2018-06-25 | B | 対応中 |  | ～7月3週目 | 製造 | 実装検討 | お気に入り登録は、レスポンスを早くしたいので、画面全体をロードしないようにしたい。Ajaxでの実装を検討する 例えば以下。 ・SpringでのAjaxの実装方法 ・ピュアJSで自作で共通処理 | 0714（土） Spring、Jqeuryでajax通信を実現できることを確認。検索画面に描画する処理のサンプル実装を検討する。
9 | 作品情報の登録 | 2018-06-25 | ― | 対象外 | 対象外 | 対象外 |  | ― | ※特になし
10 | 作品情報をお気に入り登録 | 2018-06-25 | ― | 対象外 | 対象外 | 対象外 |  | ― | ※No9と同じ
11 | 作品情報の検索 | 2018-06-25 | S | 完了 | 2018-06-27 | ～6月4週目 | 外部設計 | 外部設計検討 | 画面設計できていないので、検討が必要。 | No18で対応するのでクローズ
12 | 地図をポップアップで表示し、ディーラーの場所がわかる | 2018-06-25 | A | 未着手 |  | ～8月2週目 | 製造 | 実装検討 | お気に入り登録したディーラを、地図上でどう色付けするのか実装方法の検討が必要。 例えば以下。 ・フレームワークを使ったJS ・自作の共通処理
13 | 作品画像、アイコン画像の登録 | 2018-06-25 | A | 未着手 |  | ～7月3週目 | 製造 | 実装検討 | 画像登録処理をどう実装するか検討 例えば以下。 ・Springが提供しているやるのがあれば使う ・自作する
14 | 共通 | 2018-06-25 | B | 未着手 |  | ～7月4週目 | 製造 | 実装検討 | Logicクラスの分け方を検討する ・コントローラ→画面単位 ・ロジック→機能単位 上記のように現時点（0609）で考えているので、必要ならパッケージ構成も見直す。
15 | 共通 | 2018-06-25 | B | 完了 | 2018-07-09 | ～7月1週目（余裕があれば） | 製造 | 実装検討 | 単項目チェックの実装方針を決定する。 ・BeanValidationを利用するかどうか ・クライアントとサーバーでの分け方 0701 単項目チェックの仕様を決める必要がある（画面項目定義） | 0708（日） ＞・BeanValidationを利用するかどうか 利用する ＞・クライアントとサーバーでの分け方 WFS＿設計に記載済み
16 | 共通 | 2018-06-25 | B | 未着手 |  | ～7月4週目 | 製造 | 実装検討 | 存在関連チェックの実装方針 ・例外をコントローラクラスでどうハンドリングするやり方 ・サーバー側でエラーメッセージをどう設定して画面に出すのか
17 | 共通 | 2018-06-25 | A | 完了 | 2018-07-08 | ～7月1週目 | 製造 | 実装検討 | メッセージの出し方 ・エラーメッセージ、警告メッセージをどう管理するか ・画面にメッセージ出す方法をどうするか 共通のJS処理を自作 独自JSPタグを自作 | 0707（土） >・エラーメッセージ、警告メッセージをどう管理するか ⇒警告メッセージはResourceBundleMessageSourceクラスを利用する。 エラーメッセージはNo15と合わせて検討。 >・画面にメッセージ出す方法をどうするか springタグを利用する 0708（日） 単項目チェックのエラー表示部は、JSPタグを使うなどして共通化すると便利だと考えた。（参考：https://terasolunaorg.github.io/guideline/public_review/ArchitectureInDetail/MessageManagement.html） が、時間がかかるので対応しない。 以下に作成した内容をコピペして流用する。 ・accountregist.jsp
18 | 共通 | 2018-06-25 | S | 完了 | 2018-07-01 | ～6月4週目 | 外部設計 | 外部設計検討 | 課題が多いので、画面設計全体をもう一度見直す。 作成するもの 画面レイアウト（検索条件、ボタンの配置） 機能一覧 画面一覧 画面遷移 | 06/20 No6対応後に行う 06/2１ 画面レイアウト対応中 06/24 画面レイアウト→完了 0630 以下のように作成する 画面レイアウト→作成中 画面項目定義→作成中、別紙＿ヘッダの項目表示制御 イベント一覧→※画面レイアウトに記載 チェック仕様→※不要とする 画面遷移図→完了 画面項目編集→※画面レイアウトに記載 テーブル編集容量→※不要とする
19 | 共通 | 2018-06-25 | D | 保留 |  |  | 製造 | 実現すると面白そう | アカウント管理画面でアカウントごとに状態をもたせ、管理者が状態を制御できるようにする 停止・・・アカウントが止められ、ログイン時にはじかれる 削除・・・アカウントが削除された状態、論理削除 通常・・・アカウントが通常の状態 usrテーブルに状態を管理するものが必要になってくる。
20 | 共通 | 2018-06-25 | S | 完了 | 2018-06-27 | ～6月4週目 | 外部設計 | 外部設計検討 | No18で発覚 ディーラ情報を確認してから、そのディーラがだす作品を確認できる機能がない。 作品検索画面とは別に設計する。 | 06/23ディーラ情報画面に作品一覧をもたせた。
21 | 共通 | 2018-06-25 | D | 保留 |  |  |  | 外部設計メモ | ・ディーラ検索で条件にジャンルを持つ場合どう設計すればよいか？登録の際はポップアップを利用している、検索結果にジャンルを表示すると横に長くなってみた目が微妙 ・実際にディーラが使うことを想定した場合の画面設計、権限制御にしたい（時間がないので設計ｈしないけど）、業務フローをイメージして設計をしてみたい ・地図画面が機能の中心なのでパワーアップしたい 例 地図でお気に入り確認 地図画面が真ん中、サイドバーでお気に入り確認、mattermost的デザイン ・業務を流れを考慮して、ログインIDを登録したアカウントをディーラとして紐づけ、作品登録など各機能をあつかえるようにしたい 今だとログインしたものが複数のディーラを登録できてしまい、業務の流れがない、みんな管理者みたいなことができてしまう。 ログインIDとディーラを関連させる ・実際のWebサイトにある利用規約、ヘルプなどのせたい ・コード値を定義し、Enumを活用したい
22 | 地図をポップアップで表示し、ディーラーの場所がわかる | 2018-06-25 | A | 未着手 |  | ～8月1週目 | 製造 | 実装検討 | ポップアップの出し方を検討 JSでどう実現するのか Spring機能が利用できないか
23 | 共通 | 2018-06-27 | A | 完了 | 2018-06-30 | ～6月4週目 | 外部設計 | 外部設計検討 | ディーラー検索画面の検索条件をチェックボックスにしている ボックスの数が多く使いづらいので、検索条件の指定方法を見直す。 ・ポップアップ利用 ・別の検索画面にする（メロンブックスなど） https://www.melonbooks.co.jp/products/genre.php | >・ポップアップ利用 0630 上記対応にする
24 | 共通 | 2018-07-07 | A | 未着手 |  | ～7月2週目 | 外部設計 | 作品をproductでなくworkに変更する | 英語を正確な意味に変更する ER図、DDL、外部設計
0707(土）時点見積もり
工数
| No13, 画像登録、疎通、サンプル | 8
| No8, Ajax、疎通、ディーラ検索に適用 | 4
| No13, 画像登録、疎通、サンプル | 8
| No13, 画像登録、ディーラ登録に適用 | 3
| 小計 | 23
| 係数 | 1.3
| 工数,H | 29.9
| 人日、6H | 5

## 「課題・気になる」から転記
■メッセージを出す仕組み
エラーメッセージ
警告メッセージ
メッセージによって色を分ける
■静的コンテンツのフォルダ構成
html,css,jsファイルなどを画面単位にするのかなど
■ローカル⇒本番へのデプロイを手順化
esaの記載を詳細化する。
現状は手動だが、将来的に自動化したい。
■ログの実装
ログ機能がないため、実装する
log4j
■gitコマンドのチート化
esaによく使うものをまとめる
■ポップアップの実装
Jqeuryでどうやる？
JSのフレームワーク使う？
■戻るボタンの実装
遷移前がどの画面か記憶する、セッション？
コントローラクラスの抽象クラスに実装するか、別クラスに持たせるか？
■チェック処理の実装
実装方法を方針を決める
クライアントとサーバーでのチェックの分け方
単項目チェックの実装方法
SpringのBeanValidater,Hibenateを使う？
関連項目チェック
どのクラスで実装させるか？、コントローラ
存在関連チェック
どのクラスで実装させるか？、Logicクラス
■パッケージの分け方を見直す
コントローラクラスは、画面jspと１たい１ 対応
Logicクラスは機能単位、1機能を複数の画面が呼び出すことも可能とする
■エラーのハンドリング
Logicクラスで発生した例外はコントローラでのハンドリングする
検査例外、日検査例外をWonFesSys用にする
■トランザクションの制御
Logicクラスでのトランざくしょんの制御
■画像アイコンの登録
実装検討
■テーブルから取得した日付データをFormに渡す際の方判定
■invokeメソッド、InvocationTargetException 例外をよく見る、リフレクションが関係しているので学んでおきたい
https://qiita.com/Yahagi_pg/items/5f45f4201f17cd7bd8fa
■コネクションの取得を複数ユーザーを考慮したものに変える
■コントローラの実装
複数URLを1コントーラ、同URL異パラメータによるコントローラの振り分け
■作品情報検索画面の検討

## 課題・気になる
気になる、できたらいいな
No | 種別 | タイトル | 内容 | 対応 | 期限 | 備考
1 | 気になる | 画面デザイン | テンプレを利用して、簡素でおしゃれにしたい bootStrap Thymeleaf HtmlでデザインしたものをJSPに変換したくない 欠点：変換に時間がかかる、デザインが生かせない・・ | 仕事で生かせる知識を得ることが目的。 Web系ならSpringBoot＋Thymeleafがいいかもしれない。 今回は見送り次回作るときにする・・ →BootStrap＋tilesで実装した。 | 早くともPre版作成後
2 | 気になる | ポップアップ表示 | 実装の仕方どうしようかな・・ | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | Pre版作成後
3 | 気になる | 戻るボタン | 実装の仕方どうしようかな・・ | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | Pre版作成後
4 | ご褒美 | これ完成したら・・ | キーボードを東プレ アーロンチェアに変更 ディスプレイを統一 PC自作して、サーバーとして活用 | 金がないので対応不要 | これ完了後
5 | 課題 | Gitの使い方 | 「エンジニアのためのGit教科書」を読んで、基本コマンドの動作の流れを理解する Userを複数作って、ファイルが更新された場合 GUIでなくコマンドで理解する | 0330にやったので完了とする | ～Pre版作成
6 | 課題 | 画面設計 | 作品画面を登録する機能がない 以下のようにしたい ・登録画面では作品名と値段の登録だけ行う ・作品の詳細（画像、説明など）は別画面を作成しそこで登録させる | Pre版作成後に画面設計見直し 他↓ ・アカウント情報画面のお気に入り表示 0609 シーと「外部設計（作成する機能イメージ) _prot_v4」で見直したやつで作成する方針 | Pre版作成後
7 | 課題 | 画面ヘッダ | ヘッダにログインユーザ名を出したい。 テンプレ―ドが使えないか？Ty | 0609 実装済み | Pre版作成後
8 | 課題 | チェック処理の作成 | 仕様をどうするか？ 最低限のたん項目チェック、存在関連チェックでいいと思う | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | Pre版作成後
9 | 課題 | チェック処理の作成 | Pre版ではLogicクラスは作成しないつもりだが、コントーラの可読性が下がりすぎるので、Logicクラスにチェック処理を作ったほうがいいか＿？ | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | Pre版作成後
10 | 課題 | メッセージの出力 | メッセージを出す仕組みの作成 | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | ～Pre版作成
11 | 課題 | メッセージの出力 | 正常終了時のエラーメッセージのレイアウト 青色 異常終了時のエラーメッセージのレイアウト 赤色、エラー項目を赤くする | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | Pre版作成後
12 | 課題 | GET通信 | 検索処理時にget通信ができるようにする。とりあえずPost通信で作ってしまったため | ・JSPのformタグでmetho="get"指定すれば、submitでGET通信ができる ・コントローラは、@ModelAttribute」でGET通信の内容をFormクラスから取得できる | 早め
13 | 課題 | 例外処理 | エラー字のハンドリング DBアクセスなど | DBについてはORマッパー導入後に検討する 暫定対応として以下を行う Dao⇒WfsDataException ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | Pre版作成後
14 | 課題 | 共通処理 | 共通処理にサードパーティーライブライを利用したい 文字列の扱い⇒apache string util 他は検討 | 0609 guavaを導入済み | Pre版作成後
15 | 課題 | 静的コンテンツ | html,css,jsファイルをフォルダ分けして格納したい WEB-INFフォルダ配下に格納して動作するのか確認する | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | ～Pre版作成
16 | 気になる | DB設計 | ディーラについて個人と法人で分けたい | ER検討時に考える ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | Pre版作成後
17 | 課題 | 画像アイコン | 画像アイコンの登録はどうすればいいのかな？ | あとで | Pre版作成後
18 | 気になる | DB設計 | いろいろな型をあつかうテーブルを作り、Daoで取得後Javaで扱えるようにしたい 日付、テキストエリア 型変換の検討 | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | Pre版作成後
19 | 課題 | デプロイ | ローカル⇒本番へのデプロイを手順化 warファイル DDL 画面遷移リンク、localhostをIT2では置換が必要 | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | ～Pre版作成
20 | 課題 | ログ | アプリケーションログの出し方 log4J 出力場所の指定 ローカル、本番で出し分けられやすいようにする | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | ～Pre版作成
21 | 課題 | gitコマンド | よく使うコマンドは、ショートカット作成 | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | ～Pre版作成
22 | 気になる | コントローラからJSP | POJOでなくJSONでデータを渡して画面に表示できるかも？ 技術的な興味からAJAXも使ってい見たい。 | 機能で必要なら検討
23 | 課題 | 登録画面 | 登録画面（作品）に分ける？Form構成がめんどくなる気がする・・ | ⇒分けてもFormの入れ子が必要なのでこのままとする | ～Pre版作成
24 | 課題 | DB設計 | ディーラー情報のPKをディーラ名にしている ・PKにディーラーコードを作成するか,idにするか検討する ・idならシーケンスを利用する | dealer_idを利用している | Pre版作成後
25 | 課題 | 外部連携 | twリンクがあるが、そのHPに飛べる必要があるので、外部連携機能を作る | urlそのまま登録すれば多分飛べるの | Pre版作成後
26 | 課題 | 作り方 | 実装方法を試すようの、パッケージを作成しそこで試す ※実際に作る機能で試すと、試して不要になった記載を消すため再現性がなくなってしまうため | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | Pre版作成後
27 | 課題 | 登録画面 | 作品単位でジャンルを登録しようとすると画面操作がしづらいので、ディーラー単位に登録する ワンフェスのパンフに合わせた形 | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | Pre版作成後
28 | 気になる、できたらいいな | リフレクションAPI | invokeメソッド、InvocationTargetException 例外をよく見る、リフレクションが関係しているので学んでおきたい https://qiita.com/Yahagi_pg/items/5f45f4201f17cd7bd8fa | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | Pre版作成後
29 | 課題 | MybatisGenerator | 自動生成ファイルに対し 自動生成ソースの格納先どうする？ 自動生成はプロジェクトを分ける？ | 導入済み | Pre版作成後
30 | 課題 | DataSource | コネクションの取得方法を変える 現状は取得要求のたびにConnectionオブジェクトを作成する（テスト用 サードパーティ製 DBCP、Apache c3p0、Machinery | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | Pre版作成後
31 | 課題 | パッケージの分け方 | Dao配下もContorllerなどと同じにする | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | Pre版作成後
32 | 課題 | 画面とConroller | ｊｓｐとControlelrを1対1対応させた Conrollerが増殖して微妙なのと、以下のやりかたがいいのと思うので、対応する ＠RequestMapping（value={ "/foo", "/bar"} ） | ※シート「課題（実装面）」に転記済み、官僚とする | Pre版作成後
33 | 課題 | do0415 | ・STSで、サーブレットの記述を試した（WebAriaのLoginクラス模倣）が、うまく行かなった 以下作成 web.xml サンプルJSP サンプルサーブレットクラス ⇒TODO 調査はめんどいので、SpringSecurity使う でもうまく行かない。やっぱりServletを利用してみる？ ・外部設計書見直し中 シート「do0415補足」 ⇒TODO 作品情報検索 | ＞ ⇒TODO 調査はめんどいので、SpringSecurity使う でもうまく行かない。やっぱりServletを利用してみる？ →認証クラスの自作で対応 ＞ ⇒TODO 作品情報検索 →
34
35

## else
優先度
S
A
B
C
D
―