## memo
月 | 工数 | 工数(H) | 工数(人日)、6時間/1日
3 | 10.5 | 10.5 | 2
4 | 58 | 58 | 10
5 | 21 | 21 | 4
6 | 20.5 | 19.5 | 3
7 | 70.5 | 70.5 | 12
8 | 103.5 | 43.5 | 7
9 | 0 | 60 | 10
小計 | 284 | 223 | 37

## WBS
※
以下の方針で学ぶ | [165 empty] | ※
|  | システムを一通り作成する | [163 empty] | ※
|  | 気になる点を直接調べる | [163 empty] | ※
※
課題は以下参照 | [165 empty] | ※
|  | 課題・気になる.xlsx |  | a | [37 empty] | 2030- | [123 empty] | ※
※
※
[12 empty] | 2018-06-01 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ▼Fix | ※
[12 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | ※
No |  | Item |  |  |  | 優先度 | 期限 | 状況 | 状況詳細 | 備考 | 実績 工数 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ※
1 | 1 | WFSシステム開発 | 外部設計 | 画面設計 |  | S | ～6月末 | 完了 | 0701 課題対応完了により完了とする |  | 0 | bar: ※
|  | ※2サイクル目 |  | テーブル設計 |  | S | ～6月末 | 完了 | 0701 課題対応完了により完了とする |  | 0 | bar: ※
[7 empty] | ～6月末 |  |  |  | 0 | bar: ※
0 | bar: ※
|  |  |  | 課題対応 | 5 | S | ～6月4週目 | 完了 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 0 | bar: ※
[5 empty] | 6 | S | ～6月4週目 | 完了 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 0 | bar: ※
[5 empty] | 11 | S | ～6月4週目 | 完了 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 0 | bar: ※
[5 empty] | 18 | S | ～6月4週目 | 完了 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 4 | 水: 1.5; 金: 1.5; 日: 1; ※: ※
[5 empty] | 20 | S | ～6月4週目 | 完了 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 0 | bar: ※
[5 empty] | 21 | S | 未定 | 保留 | 課題・気になる.xlsx」参照 | 優先度Dのためやらない | 0 | bar: ※
[5 empty] | 23 | A | ～6月4週目 | 完了 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 0 | bar: ※
[5 empty] | 24 | A | ～9月4週目 | 未着手 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
| 2 |  | 製造 | 実装 |  | S | ～9月末 |  |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | 課題対応 | 2 | S | ～9月3週目 | リリース後対応 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 0 | bar: ※
[5 empty] | 7 | S | ～9月3週目 | 完了 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 0.5 | 日: 0.5; ※: ※
[5 empty] | 8 | S | ～7月3週目 | 完了 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 15.5 | 土: 10.5; 日: 2; 月: 3; ※: ※
[5 empty] | 12 | S | ～9月2週目 | 完了 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 73 | 日: 0.5; 火: 1.5; 水: 1; 木: 1.5; 金: 6; 土: 3; 日: 7.5; 土: 1; 日: 1; 月: 1.5; 火: 8; 金: 2; 土: 5.5; 金: 1; 土: 5.5; 日: 1.5; 月: 7.5; 金: 1; 土: 10; 日: 4; 月: 2; 火: 0.5; ※: ※
[5 empty] | 13 | S | ～7月3週目 | 完了 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 52 | 月: 4; 土: 6; 火: 2; 水: 1; 木: 1; 金: 1; 日: 2; 月: 12; 木: 1.5; 土: 8.5; 月: 0.5; 木: 2; 金: 2.5; 土: 8; ※: ※
[5 empty] | 14 | S | ～7月4週目 | 完了 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 3 | 日: 3; ※: ※
[5 empty] | 15 | S | ～7月1週目（余裕があれば） | 完了 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 2 | 月: 2; ※: ※
[5 empty] | 16 | S | ～7月4週目 | 完了 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 3 | 日: 3; ※: ※
[5 empty] | 17 | S | ～7月1週目 | 完了 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 15 | 土: 2; 日: 13; ※: ※
[5 empty] | 19 | S | 未定 | リリース後対応 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 0 | bar: ※
[5 empty] | 22 | S | ～9月2週目 | 完了 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 3.5 | 土: 3.5; ※: ※
[5 empty] | 25 | A | ～9月4週目 | 未着手 | 課題・気になる.xlsx」参照 |  | 0 | bar: ※
0 | bar: ※
|  |  | 今後の作業を整理した | [7 empty] | 3 | 土: 3; ※: ※
|  |  | 外部設計の作成 | [7 empty] | 0 | bar: ※
|  |  | 外部設計書に基づきCD | ディーラー登録（新規） |  |  |  | 対応中 |  |  | 14.5 | 日: 1; 月: 1.5; 火: 1; 水: 2; 木: 3.5; 金: 5.5; ※: ※
|  |  |  | ディーラー登録（編集） |  |  |  | 対応中 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | ディーラー登録確認 |  |  |  | 対応中 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | ディーラー登録完了 |  |  |  | 対応中 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | ディーラ情報削除完了 |  |  |  | 対応中 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | ディーラー検索 |  |  |  | 対応中 |  |  | 3 | bar: 火 to 木; ※
|  |  |  | ディーラー情報 |  |  |  | 対応中 |  |  | 0 | bar: ※
0 | bar: ※
|  |  |  | TOP |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | ログイン |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | ログアウト |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | アカウント登録 |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | アカウント情報画面（一般） |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | アカウント情報画面（管理者） |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | アカウント管理画面 |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | 作品登録（新規） |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | 作品登録（編集） |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | 作品登録完了 |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | 作品情報削除完了 |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | 作品検索 |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | 作品情報 |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | 地図ポップアップ |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | ジャンル一覧ポップアップ |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | 削除ダイアログ |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | ヘッダーメイン |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | ヘッダ共通機能一覧（一般） |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | ヘッダ共通機能一覧（管理） |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | フッターメイン |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  | 本番へアップ | デプロイ環境の作成 |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | デプロイ |  |  |  | 未着手 |  |  | 0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
| 3 |  | テスト | Junit |  | B | ～9月末 |  |  | 「気になる点ピックアップ」と合わせて実施 | 0 | bar: ※
0 | bar: ※
|  |  | リリース作業 | デプロイ方法の整理、自動化の検討 |  | B | ～10月末 |  |  |  | 0 | bar: ※
0 | bar: ※
|  |  | 管理 |  |  | ― | 定期作業 | ― |  |  | 0 | bar: ※
|  |  |  | 0627工数調整用 | [5 empty] | 資料更新のため | 16.5 | 火: 16.5; ※: ※
0 | bar: ※
2 | 1 | 気になる点ピックアップ | Sqlの実装について | SQL実践入門 |  | S | 【暫定】～7月末 |  | ・本の内容をピックアップして読む ・週一回実施 | 知識不足のトピック、インデックス、ビューシノニムの使いどころ、レプリ、dbやユーザの使い分け | 3.5 | 金: 1; 日: 2.5; ※: ※
0 | bar: ※
|  |  | JSPのエンコーディング |  |  | B | 未定 |  | 未定 |  | 0 | bar: ※
0 | bar: ※
|  |  | Junit、DBUnitの基本理解 |  |  | B | 【不定期】 | 対応中 | 基本的な書き方を理解 |  | 1.5 | 月: 1.5; ※: ※
0 | bar: ※
|  |  | シェル芸を身に着ける |  |  | S | 【暫定】～7月末、～8月末 |  | ・本の内容をピックアップして読む ・週一回実施 |  | 0 | bar: ※
0 | bar: ※
|  |  | IT英語 | 和訳 |  | S | 【暫定】～7月末 |  | ・7月中に2回訳す ・月～金中に訳すとこ決める | 使いたいAPI、githubのサイト、stackoverflow | 3 | 日: 1.5; 火: 0.5; 水: 1; ※: ※
0 | bar: ※
|  |  | 仕事直結 | Wicketの基本理解 |  | A |  |  |  |  | 0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
0 | bar: ※
[11 empty] | 193.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 6 | 7 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 6 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 1.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 3.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※
[12 empty] | 6 | [153 empty] | ※
1.5 | bar: ※
1 | bar: ※
1
[12 empty] | 6 | 6 | 7
[12 empty] | 10 | 12 | 10
7/22（日）以降 Torelloで管理するため不要

## Sheet1
a | b
TOP | #N/A
ログイン | #N/A
ログアウト | #N/A
アカウント登録 | #N/A
アカウント情報画面（一般） | #N/A
アカウント情報画面（管理者） | #N/A
アカウント管理画面 | #N/A
ディーラー登録（新規） | ディーラー登録（新規）
ディーラー登録（編集） | ディーラー登録（編集）
ディーラー登録確認 | ディーラー登録確認
ディーラー登録完了 | ディーラー登録完了
ディーラ情報削除完了 | ディーラ情報削除完了
ディーラー検索 | ディーラー検索
ディーラー情報 | ディーラー情報
作品登録（新規） | #N/A
作品登録（編集） | #N/A
作品登録完了 | #N/A
作品情報削除完了 | #N/A
作品検索 | #N/A
作品情報 | #N/A
地図ポップアップ | #N/A
ジャンル一覧ポップアップ | #N/A
削除ダイアログ | #N/A
ヘッダーメイン | #N/A
ヘッダ共通機能一覧（一般） | #N/A
ヘッダ共通機能一覧（管理） | #N/A
フッターメイン | #N/A

## 課題整理_0609
内容 | TODOList.xlsの「do0415補足」シートから「WonFesSys機能」列を取得した。
各機能の課題について、シート「「課題・気になる」から転記」内容のうち、すぐに決める必要があるもののみ転記した。
※転機時に記載内容を少し修正
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
No | WonFesSys機能 | 起票日 | 優先度 | 状態 | 完了日 | 期限 | 対応工程 | タイトル | 実装課題 | 対応内容 | コメント
1 | ログイン、ログアウト | 2018-06-25 | ― | 対象外 | 対象外 | 対象外 |  | ― | ※特になし
2 | アカウント登録・削除 | 2018-06-25 | D | リリース後対応 |  | ～9月3週目 | 製造 | 実装検討 | ログインユーザーが管理者の場合に、アカウント一覧画面にアカウント削除機能を出力する必要がある。ログインユーザーの権限によって、利用できる機能を制御できるようにする | 1006 リリース後対応とする
3 | アカウント情報の確認 | 2018-06-25 | ― | 対象外 | 対象外 | 対象外 |  | ― | ※特になし
4 | お気に入り登録した作品、ディーラー情報の確認 | 2018-06-25 | ― | 対象外 | 対象外 | 対象外 |  | ― | ※特になし
5 | ディーラー情報の検索 | 2018-06-25 | C | 完了 | 2018-06-27 | ～6月4週目 | 外部設計 | 外部設計検討 | 検索条件に過不足がないか検討 ※ER図の再検討時に行う | No18で対応するのでクローズ
6 | ディーラー情報の検索 | 2018-06-25 | S | 完了 | 2018-06-27 | ～6月4週目 | 外部設計 | 外部設計検討 | ディーラーがもつジャンルをテーブルでの表現方法。 ディーラ×ジャンルでレコードもつと、ジャンルが多いため1テーブルのレコード数が増大して管理が大変そう。持ち方を再検討する 例えば以下。 ・ジャンルだけ別テーブルにもち、Dealerテーブルのレコード数を抑える。 ディーラ情報テーブル：ジャンルテーブル＝１：N ・ディーラがもつジャンルをビットで1カラムに収める fate,艦これ,東方 → 111 | 0619 設計中 0621 WFSのパンフ見るかぎり、1ディーラ5ジャンルぐらい。なので、ディーラ×レコードでデータをもつ。
7 | ディーラー情報の登録 | 2018-06-25 | B | 完了 | 2018-10-06 | ～9月3週目 | 製造 | 実装検討 | １JSP１コントローラとしすると、コントローラが増えて、管理できない。 完了系画面、エラー系画面は共通のJSPを利用するなどして、管理しやすくする。 例えば以下。 ・完了系画面は、他の完了形画面と共通のJSPにして、うまく使いまわす ・完了系画面は、１JSP１コントローラとしない | 0819 tileを利用する。共通のJSPを用意し、画面毎にタイトル、表示内容などをtiles.xmlで設定して切り替える 1006 現時点ですでに実装済みのためクローズ
8 | ディーラー情報をお気に入り登録 | 2018-06-25 | B | 完了 | 2018-07-15 | ～7月3週目 | 製造 | 実装検討 | お気に入り登録は、レスポンスを早くしたいので、画面全体をロードしないようにしたい。Ajaxでの実装を検討する 例えば以下。 ・SpringでのAjaxの実装方法 ・ピュアJSで自作で共通処理 | 0714（土） Spring、Jqeuryでajax通信を実現できることを確認。検索画面に描画する処理のサンプル実装を検討する。 0715(日） ディーラ検索画面を対象にサンプル実装中。JSの文法確認に時間がかかっている。 ⇒完了
9 | 作品情報の登録 | 2018-06-25 | ― | 対象外 | 対象外 | 対象外 |  | ― | ※特になし
10 | 作品情報をお気に入り登録 | 2018-06-25 | ― | 対象外 | 対象外 | 対象外 |  | ― | ※No9と同じ
11 | 作品情報の検索 | 2018-06-25 | S | 完了 | 2018-06-27 | ～6月4週目 | 外部設計 | 外部設計検討 | 画面設計できていないので、検討が必要。 | No18で対応するのでクローズ
12 | 地図をポップアップで表示し、ディーラーの場所がわかる | 2018-06-25 | A | 完了 | 2018-10-02 | ～9月2週目 | 製造 | 実装検討 | お気に入り登録したディーラを、地図上でどう色付けするのか実装方法の検討が必要。 例えば以下。 ・フレームワークを使ったJS ・自作の共通処理 | 0902 esaで管理する
13 | 作品画像、アイコン画像の登録 | 2018-06-25 | A | 完了 | 2018-08-18 | ～7月3週目 | 製造 | 実装検討 | 画像登録処理をどう実装するか検討 例えば以下。 ・Springが提供しているやるのがあれば使う ・自作する | ※esaで管理 0818完了 | https://iwatakhr69.esa.io/posts/80
14 | 共通 | 2018-06-25 | B | 完了 |  | ～7月4週目 | 製造 | 実装検討 | Logicクラスの分け方を検討する ・コントローラ→画面単位 ・ロジック→機能単位 上記のように現時点（0609）で考えているので、必要ならパッケージ構成も見直す。 0729 パッケージ分け方が機能毎がかMVCの役割毎か検討すること シート「N014」参照 | 0819(日） コントーラ、ロジック、Daoも機能単位とする パッケージ構成全体の見直し案を作成した。クローズする。 ※詳細はNo14シート参照
15 | 共通 | 2018-06-25 | B | 完了 | 2018-07-09 | ～7月1週目（余裕があれば） | 製造 | 実装検討 | 単項目チェックの実装方針を決定する。 ・BeanValidationを利用するかどうか ・クライアントとサーバーでの分け方 0701 単項目チェックの仕様を決める必要がある（画面項目定義） | 0708（日） ＞・BeanValidationを利用するかどうか 利用する ＞・クライアントとサーバーでの分け方 WFS＿設計に記載済み
16 | 共通 | 2018-06-25 | B | 完了 |  | ～7月4週目 | 製造 | 実装検討 | 存在関連チェックの実装方針 ・例外をコントローラクラスでどうハンドリングするやり方 ・サーバー側でエラーメッセージをどう設定して画面に出すのか | チェックの方針 1度のイベントで対応するチェックをすべて実施はしない 1度チェックに引っかかればその都度画面にエラーメッセージを出す 理由 ・全部チェックすると複数のエラーメッセージを扱う必要があり実装がめんどい ・ユーザビリティが落ちるが最大２、3回直せばチェックを通ると思うから ・単項目チェックはBeadnValidationを使い複数チェックを実施できるから→できるか確認中 ※方針は設計に反映した。 ※０８１９の検討したことはシートNo16参照
17 | 共通 | 2018-06-25 | A | 完了 | 2018-07-08 | ～7月1週目 | 製造 | 実装検討 | メッセージの出し方 ・エラーメッセージ、警告メッセージをどう管理するか ・画面にメッセージ出す方法をどうするか 共通のJS処理を自作 独自JSPタグを自作 | 0707（土） >・エラーメッセージ、警告メッセージをどう管理するか ⇒警告メッセージはResourceBundleMessageSourceクラスを利用する。 エラーメッセージはNo15と合わせて検討。 >・画面にメッセージ出す方法をどうするか springタグを利用する 0708（日） 単項目チェックのエラー表示部は、JSPタグを使うなどして共通化すると便利だと考えた。（参考：https://terasolunaorg.github.io/guideline/public_review/ArchitectureInDetail/MessageManagement.html） が、時間がかかるので対応しない。 以下に作成した内容をコピペして流用する。 ・accountregist.jsp
18 | 共通 | 2018-06-25 | S | 完了 | 2018-07-01 | ～6月4週目 | 外部設計 | 外部設計検討 | 課題が多いので、画面設計全体をもう一度見直す。 作成するもの 画面レイアウト（検索条件、ボタンの配置） 機能一覧 画面一覧 画面遷移 | 06/20 No6対応後に行う 06/2１ 画面レイアウト対応中 06/24 画面レイアウト→完了 0630 以下のように作成する 画面レイアウト→作成中 画面項目定義→作成中、別紙＿ヘッダの項目表示制御 イベント一覧→※画面レイアウトに記載 チェック仕様→※不要とする 画面遷移図→完了 画面項目編集→※画面レイアウトに記載 テーブル編集容量→※不要とする
19 | 共通 | 2018-06-25 | D | リリース後対応 |  | 未定 | 製造 | 実現すると面白そう | アカウント管理画面でアカウントごとに状態をもたせ、管理者が状態を制御できるようにする 停止・・・アカウントが止められ、ログイン時にはじかれる 削除・・・アカウントが削除された状態、論理削除 通常・・・アカウントが通常の状態 usrテーブルに状態を管理するものが必要になってくる。 | 1006 リリース後対応とする
20 | 共通 | 2018-06-25 | S | 完了 | 2018-06-27 | ～6月4週目 | 外部設計 | 外部設計検討 | No18で発覚 ディーラ情報を確認してから、そのディーラがだす作品を確認できる機能がない。 作品検索画面とは別に設計する。 | 06/23ディーラ情報画面に作品一覧をもたせた。
21 | 共通 | 2018-06-25 | D | 保留 |  | 未定 |  | 外部設計メモ | ・ディーラ検索で条件にジャンルを持つ場合どう設計すればよいか？登録の際はポップアップを利用している、検索結果にジャンルを表示すると横に長くなってみた目が微妙 ・実際にディーラが使うことを想定した場合の画面設計、権限制御にしたい（＝業務フローを考え、設計に落とす） ・地図画面が機能の中心なのでパワーアップしたい 例 地図でお気に入り確認 地図画面が真ん中、サイドバーでお気に入り確認、mattermost的デザイン ・設計に業務の流れを反映したい。 例 ログインIDを登録したアカウントをディーラとして紐づけ、作品登録など各機能をあつかえる 今だとログインしたものが複数のディーラを登録できてしまい、業務の流れがく、みんな管理者みたいなことができてしまう。 ・実際のWebサイトにある利用規約、ヘルプなどのせたい ・コード値を定義し、Enumを活用したい | 1006 リリース後対応とする
22 | 地図をポップアップで表示し、ディーラーの場所がわかる | 2018-06-25 | A | 完了 | 2018-10-02 | ～9月2週目 | 製造 | 実装検討 | ポップアップの出し方を検討 JSでどう実現するのか Spring機能が利用できないか | 0825 ポップアップの表示原理を理解した
23 | 共通 | 2018-06-27 | A | 完了 | 2018-06-30 | ～6月4週目 | 外部設計 | 外部設計検討 | ディーラー検索画面の検索条件をチェックボックスにしている ボックスの数が多く使いづらいので、検索条件の指定方法を見直す。 ・ポップアップ利用 ・別の検索画面にする（メロンブックスなど） https://www.melonbooks.co.jp/products/genre.php | >・ポップアップ利用 0630 上記対応にする
24 | 共通 | 2018-07-07 | D | 未着手 |  | ～9月4週目 | 外部設計 | 作品をproductでなくworkに変更する | 英語を正確な意味に変更する ER図、DDL、外部設計 | 0818 時間内ので優先度下げる（A⇒D
25 | 共通 | 2018-07-29 | C | 未着手 |  | ～9月4週目 | 外部設計 | ディーラ情報の新規登録と編集機能は1つにまとめる | タイトルと同じ。No14とあわせて対応する | 0818 多少開発しづらいが、機能はあるので優先度下げる（A⇒C 1006 改めて画面を開発する際に、対応する
26 | 共通 | 2018-08-17 | C | 未着手 |  | ～9月3週目 | 製造 | 表示の不備 | 画面初期表示時？にHP,TWにコンマがはいってしまう、入らないようにする | 1006 改めて画面を開発する際に、同じ事象が発生したら対応する
27 | 共通 | 2018-10-06 | D | リリース後対応 |  |  | 全体 | 外部設計書のリリース後対応について | １００６ 外部設計書を確認してリリース後対応を以下に紫いろで記載中 WFS_設計.xlsx
28 | 共通 | 起票日: 2018-10-10; 優先度: D; 状態: リリース後対応; 実装課題: Springはクラス名が同じだとパッケージが異なってもBean作成する際に重複エラーとする 以下で対応の仕方がある。時間がかかりそうなので対応せずクラス名が重複しないようにする https://www.monotalk.xyz/blog/spring-boot-%E3%81%A7application-%E8%B5%B7%E5%8B%95%E6%99%82%E3%81%ABorgspringframeworkcontextannotationconflictingbeandefinitionexception-%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F/
0707(土）時点見積もり
工数
| No13, 画像登録、疎通、サンプル | 起票日: 8
| No8, Ajax、疎通、ディーラ検索に適用 | 起票日: 4
| No13, 画像登録、疎通、サンプル | 起票日: 8
| No13, 画像登録、ディーラ登録に適用 | 起票日: 3
| 小計 | 起票日: 23
| 係数 | 起票日: 1.3
| 工数,H | 起票日: 29.9
| 人日、6H | 起票日: 5

## No14
治す方針
今のパッケージ見て不便と感じるところが直接治るようなレベルでよい
※体系的に考えすぎない
現状、imgクラス、Authクラスがある。これは機能なのでこの単位にパッケージ作りたい
以下の①、②どちらでも作りやすくなる
⇒Daoを考慮したら、どちらがいいか？
⇒どちらも変わらない。
今後機能拡張をする際に機能単位のパッケージのほうが作業しやすいと思うので、機能単位のパッケージングにする
① | 機能名 | ⇒0729時点、こっちがいいかな？？、下はスッキリするがこのアプリ自体が趣味制作なので、将来的に機能の追加変更を考えたときに先に機能がくるほうがいい
∟service
∟logic
∟dao
② | Service |  | com.jp.wonfes.Service
| ∟機能１ |  |  | auth
| ∟機能２ |  |  | img
dealer
product
| Logic |  | com.jp.wonfes.Logic
| ∟機能１ |  | ∟機能１ | auth
| ∟機能２ |  | ∟機能２ | img
| Dao |  | com.jp.wonfes.Dao
| ∟機能１ |  | ∟機能１
| ∟機能２ |  | ∟機能２
2018-08-19
①
機能１
∟Controller
∟Logic
∟Dao
機能２
∟Controller
・・・
②
Controller
∟機能１
∟機能２
Logic
∟機能１
∟機能２
Dao
∟機能１
∟機能２
上記で①の案でいく
理由
・リリース後機能毎に作成することがあるので、①のほうが作成するモノがまとまっており作りやすいため
・domain層を作る場合、機能毎のパッケージの上位にContorllerなどのパッケージ入れたほうが構成はスマートである。
しかし作りやすさの観点では、①と大差ないので作りやすいほうがいい
詳細は「WFS設計.xlsx」シート「パッケージ構成」を参照

## No16
＞・例外をコントローラクラスでどうハンドリングするやり方
■単項目チェック→BeadnValidation
■関連項目チェック→BeadnValidation
■存在関連チェック→WFSLogicExceptionをキャッチして、例外クラスのメッセージを画面にマッピングする
結論
BeadnValidatorに関連チェックを実装する
理由
・Formでチェックできない関連チェックはLogicクラスでチェックしてしまえば、仕様が実現できるから
・複雑なチェック仕様はない想定なので、チェックを3か所で持つと可読性が下がりそうだから
コメント
・@initBinderを利用するほうがチェックできる幅が広がるが、システムの規模的に不要
検討めも
・Formの項目に対し、独自チェックすらならFormクラス自体にチェックがつくれる（＝BeanValidater）
https://qiita.com/kenhori/items/4534f548bbee5bfb6064
・@initBinderの利用、独自のチェックをBeanvalidateと同じタイミングで実施できるようになる
Formクラスに実装するより自由度が高い
https://qiita.com/kenhori/items/72f3821bef62a3ebd1cf
＞・サーバー側でエラーメッセージをどう設定して画面に出すのか
■単項目チェック→コントローラはBindingResultクラス、JSPはspring:bindタグで実現
■関連項目チェック→※単項目チェックと同じ
■存在関連チェック→
WFSLogicExceptionをキャッチして、例外クラスのメッセージを画面にマッピングする
気になる
jspにマッピングするエラー部が毎回手書きなので、共通化できないか？
検討
案１
JSPインクルード使って、エラーJSPを読み込む
インクルードディレクティブ、静的、<%@ include file="include.jsp"%>
インクルードアクション、動的、<jsp:include page="include.jsp" flush="true" />
案２
tilesをつかう
bodyのJSPに対し個別に定義して、エラーJSPを読み込む
結論
どちらでも対応できる
tilesに集約したいので、案２のほうがいい
でも、tilesが肥大するので対応しない。※一人開発なので、現状で対応できる。
検討するならJavaのtypoを防ぐ方向のほうがいいと思う。

## else
優先度
S
A
B
C
D
―

## WBS_value
未着手
対応中
完了
保留
対象外
リリース後対応
―

## do0415補足
|  |  | 12月 |  | 12月
要件定義を見直した
C:\Users\rock\OneDrive\ドキュメント\webapl\WonFesSys\00.要件\WonFesSys.xlsx
↓
＞技術力を身に着けるため、やりたいこと
＞サービスとしてほしいもの
これらをうまくまとめたい
作りたい機能をとりあえずあげる（サービスとして必要かは一旦おく
作業の進め方
☆１・・業務で必要と感じるものに限定、読書かつ動作確認 ※なるべく時間をかけすぎない
☆２・・設計書の機能のうち業務で必要と感じるものから作成⇒設計に近づけ再作成
☆３・・設計書どおり機能を作成する、業務で役立つか不明でも、設計した以上作成する。
| WonFesSys機能 | 技術力を身に着けるため、やりたいこと
Y氏より | 掲示板（ログイン、画像投稿、データダウンロード | ※以下にあるので略 | ー
サービスより | ログイン、ログアウト | G1、Basic認証、クッキー、セッションの利用⇒P39-50 G3-1,敢えて脆弱にして、Webセキュリティをlibを使わず実装する（実装方法は、本参照 G3-3,xss⇒P88、セッションID⇒P158-183 G3-4,代表的なセキュリティ機能の知識を得る⇒P307-363 04/26 TODO SSOの概要を理解する | G1,Basiｃ認証、クッキー、セッション⇒☆１⇒04/23 完了 G3-1⇒☆１⇒04/23 サーブレットのみ利用。⇒0502完了 G3-3、クロスサイトスクリプティング⇒☆２⇒04/23 完了 セッションID⇒☆１⇒04/23 P174 セッションIDの固定化攻撃についてあとでやる G3-4⇒☆１（読書のみでもいいかも）→0613 完了 04/26 TODO SSOの概要を理解する⇒06/13 完了 https://iwatakhr69.esa.io/posts/32 | 設計済
| アカウント登録・削除 | G1,G3-1 | G1⇒☆２⇒0502 優先度下げ、DBから手動削除としておく G3-1の観点不要とする | 設計済
| アカウント情報の確認 |  | ☆２ | 設計済
| お気に入り登録した作品、ディーラー情報の確認 |  | ☆２ | 設計済
| ディーラー情報の検索 | G3-2、文字エンコーディング | G3-2⇒☆１ | 設計済
| ディーラー情報の登録 | G2-1、大量のディーラー情報と作品情報の登録に対して実行計画、レプリ G4-1、大量データ登録をシェルを使って、登録する（パッチ） | G2-1⇒☆２⇒0613対応中 G4-1⇒☆２、難しければ☆１ | 設計済
| ディーラー情報をお気に入り登録 |  | 不要 | 作品をお気に入りできればよいため
| 作品情報の登録 | G2-1、G4-1 | G2-1⇒☆２ G4-1⇒☆２、難しければ☆１ | 設計済
| 作品情報をお気に入り登録 |  | ☆２ | 設計済
| 作品情報の検索 |  |  | TODO検討
| 地図をポップアップで表示し、ディーラーの場所がわかる |  | ☆２ | 設計済
| 作品画像、アイコン画像の登録 | G1 | ☆２ | 設計済
| チャネル（PC,スマホ）によって、適切なデザインになる |  | ー | 画面設計はせず、レスポンシブルデザインに任せる⇒設計済みとする
技術力を身に着けるため、やりたいこと
G1 | ・Webアプリの基本機能作成、Yさん（ログイン機能、画像投稿機能、データダウンロード機能が備わった掲示板）
G2 | ・DBの機能理解、実行計画、レプリ、スキーマの分け方、ユーザーの分け方、大量データの扱い
G3 | ・セキュリティ、自システムをあえて脆弱して試せるように、SQLインジェクションなど
G4 | ・Linux、前と関連するものに限定（shでテーブル接続、テーブルcreateなど）
0410 検討中
セキュリティに偏りすぎ・・・
DBの関連を膨らませる
⇒0415
＞WonFesSys機能
⇒これを作成するつもりで、設計する
＞技術力を身に着けるため、やりたいこと
⇒作成間をたてる

## do0609
シート「do0415補足」から次やること | [5 empty] | コメント
| ・セキュリティの知識を身に着ける |  |  |  | ・G3-4,代表的なセキュリティ機能の知識を得る⇒P307-363
[5 empty] | 04/26 TODO SSOの概要を理解する | ※１
| ・画面とERを設計して、アプリをとにかく作ってみる |  |  |  | →0613 対応した | ・実装方法が不明な点が多い（ポップアップ、JSやCSSの配置先、Ajaxを利用するかどうかetc）
[5 empty] | https://iwatakhr69.esa.io/posts/32 | 以下のように勧める？
・実装するうえでの課題を洗い出す
・机上検討や、サンプル実装の作成をして、実装方針を決める
サンプルで実装してしまってもいい
・実物を実装する
・DBにデータを突っ込んで実行計画を取って知識を身に着ける
↓↓↓↓↓↓
①シートの中で、「技術力を身に着けるため、やりたいこと」に記載がある機能から作業する
※１日ぐらいでできること（知識を身に着ける）を優先
② ①が完了したら、それ以外の機能を作成する
※課題を洗い出し、実装の検討⇒サンプル実装を行う（※１
学び方について
・システムを作りながら学ぶ
|  |  | いい点 |  |  | コメント
・Webシステムを作るのに必要なものが一通り見につく
気になる点
・何が身についたのか実感がない。
ネットで調べてとりあえず動くものを作ると中身を理解しないまま動いてしまい、身についた感じがしない
|  |  |  | ・身に着けたことが仕事で役立つのかな不安になる |  | 何をしたいのか
・知りたいことを直接知る。
ネットで調べる、詳しすぎず概念的な知識を得る、動作確認
いい点
・仕事でわからない点が解消できる
・不安な点がすぐに解消できる
気になる点
|  |  |  | ・部分的な知識にとどまってしまうので、実際にWebシステムを作れるようになるのか不安が残る |  | システムを作ることと同時にやればいい

## 計画 (hidden)
No
1 | 3月 |  | ～25（日） |  | ～手順１
2 | 4月 |  | ～1（日）
3 |  |  | ～8(日) |  | ～手順２
4 |  |  | ～15(日)
5 |  |  | ～22(日) | 完成予定 | ～手順３
6 |  |  | ～29(日)
手順 | [5 empty] | 作成予定画面
1 | ローカル |  |  |  |  | TOP、検索
TOP⇒検索に遷移
DBと疎通して検索画面に検索結果がでる
staffテーブル検索してデータがでる
IT
TOP⇒検索に遷移
DBと疎通して検索画面に検索結果がでる
staffテーブル検索してデータがでる
Postgresについて詳しくなる
データベース、テーブルの構成をどうしてしたいか決める
構成の作り方のその確認の仕方を調べる
今どのユーザでログインしているのか？、ログインしているユーザ
2 | 登録画面から登録できる |  |  |  |  | TOP、検索、登録
3 | 手順2の後に、改めて予定を見積もる